## 00_시작
홈페이지 만들기 가이드북
원주청년소상공인협회 홈페이지를 만들며 실제로 겪은 것을 정리했습니다. 노란 칸을 채워서 그대로 주시면 됩니다.
순서 | 단계 | 무엇을 하나 | 어느 탭을 보나 | 걸리는 시간
1 | 기획 질문 답하기 | 홈페이지 성격·대상·꼭 필요한 기능을 먼저 정합니다. 여기서 정하지 않으면 만들다가 갈아엎게 됩니다. | 01_기획질문 | 1시간
2 | 메뉴 정하기 | 상단 메뉴 몇 개를 어떤 이름으로 둘지 정합니다. 5~6개가 적당합니다. | 02_메뉴구성 | 30분
3 | 기능 고르기 | 넣을 기능에 O, 뺄 기능에 X 를 적습니다. 이 탭이 곧 발주서입니다. | 03_기능목록 | 1시간
4 | 관리자 화면 고르기 | 누가 무엇을 직접 고칠 수 있어야 하는지 정합니다. | 04_관리자 | 30분
5 | 계정 만들기 | GitHub · Supabase · Vercel 가입과 연결. 처음이면 여기가 제일 막힙니다. | 05_연동절차 | 1~2시간
6 | 환경변수 넣기 | 열쇠값을 Vercel 에 넣습니다. 빠뜨리면 기능이 조용히 안 돕니다. | 06_환경변수 | 30분
7 | DB 만들기 | 표 구조를 잡습니다. 나중에 바꾸기 제일 어려운 부분입니다. | 07_DB설계 | 1~2시간
8 | 화면 만들기 | 메뉴별 화면과 관리자 화면. | 02·04 탭 | 1일
9 | 자료 넣기 | 회원·업장·글. 엑셀이 있으면 한 번에 올립니다. | 08_함정노트 | 2~4시간
10 | 점검하고 배포 | 휴대폰 확인 · 검색엔진 등록 · 도메인 연결. | 09_일정표 | 2~3시간
이 파일을 쓰는 법
1. 03_기능목록 탭의 [넣을까?] 칸에 O / X / 나중에 를 적습니다.
2. 01_기획질문 탭의 [내 답] 칸을 채웁니다.
3. 다 채운 파일을 저에게 그대로 주시면서 "이대로 만들어줘" 라고 하시면 됩니다.
그러면 되묻는 일이 거의 없어져서 시간과 비용이 크게 줄어듭니다.
색 표시
노란 칸 = 대표님이 채우실 칸
빨간 글씨 = 빠뜨리면 크게 고생하는 것
이 가이드는 원주청년소상공인협회 홈페이지를 만들며 실제로 겪은 것을 정리한 것입니다.
매장관리 프로그램·더픽 홈페이지의 기능은 제가 본 적이 없어 빠져 있습니다.
기억나시는 기능은 03_기능목록 맨 아래 빈 줄에 직접 적어 두시면 다음에 같이 씁니다.
지금까지 고른 기능 (03_기능목록 탭을 채우면 자동으로 셉니다)
넣기로 한 기능 | 0
빼기로 한 기능 | 0
아직 안 정한 기능 | 49

## 01_기획질문
① 먼저 정할 것
만들기 전에 답해야 할 것들입니다. 여기서 정하지 않으면 만들다가 갈아엎게 됩니다.
분류 | 질문 | 보기 | 내 답 | 왜 미리 정해야 하나
기본 | 홈페이지 이름과 한 줄 소개는? | 예) 원주청년소상공인협회 / 원주 청년 소상공인 모임 |  | 검색 결과, 카톡 미리보기, 푸터에 계속 쓰입니다. 나중에 바꾸면 검색 순위가 처음부터 다시 쌓입니다.
기본 | 도메인은 무엇으로? | 영문(wjsosang.com) / 한글(원주청년소상공인협회.com) / 둘 다 |  | 한글 도메인은 주소창에 xn-- 로 보일 수 있고 링크를 복사해 보내면 이상해 보입니다. 영문을 대표로 두고 한글을 보조로 두는 편이 편합니다.
기본 | 누가 주로 보나? | 회원 / 일반 시민 / 관공서 / 전부 |  | 주 대상이 회원이면 로그인·자료실이 중요하고, 시민이면 업장 찾기와 검색이 중요합니다. 화면 순서가 달라집니다.
기본 | 휴대폰과 PC 중 어디를 더 많이 보나? | 휴대폰 위주 / 반반 / PC 위주 |  | 휴대폰 위주면 좌우 여백 배너 같은 것을 만들 필요가 없습니다. 헛일을 줄입니다.
내용 | 메뉴는 몇 개로? | 5개 권장 (많아야 6개) |  | 7개가 넘으면 휴대폰에서 줄이 넘어가고, 회원은 그중 두세 개만 씁니다.
내용 | 글은 몇 종류로 나눌까? | 공지 / 활동소식 / 행사 / 자료실 |  | 종류마다 목록 화면과 관리자 화면이 하나씩 늘어납니다. 적을수록 빨리 만들고 관리도 쉽습니다.
내용 | 목록으로 보여줄 대상이 있나? | 회원업장 / 제품 / 매장 / 없음 |  | 이게 있으면 검색·필터·상세화면·사진갤러리가 통째로 따라옵니다. 작업량의 3분의 1쯤을 차지합니다.
내용 | 그 목록은 몇 건쯤 되나? | 예) 133곳 |  | 50건 미만이면 검색이 필요 없고, 100건이 넘으면 검색·필터·더보기가 반드시 필요합니다.
내용 | 자료를 어디서 가져오나? | 직접 입력 / 엑셀 / 네이버 플레이스 / 공공데이터 |  | 엑셀이나 플레이스에서 가져오면 초기 입력 시간을 며칠 줄입니다. 대신 불러오는 기능을 만드는 데 반나절이 듭니다.
회원 | 회원 로그인이 필요한가? | 필요 / 불필요 |  | 불필요하면 작업량이 크게 줍니다. 회원 전용 자료나 본인 정보 수정이 필요할 때만 넣으세요.
회원 | 어떻게 로그인하나? | 카카오 / 이메일 / 네이버 / 전화번호 |  | 카카오가 제일 쉽고 회원들이 익숙합니다. 네이버는 따로 붙여야 해서 반나절 더 듭니다.
회원 | 이미 명단(엑셀)이 있나? | 있음 / 없음 |  | 있으면 '명단과 로그인 계정 잇기' 절차가 반드시 필요합니다. 없으면 가입 신청만 받으면 됩니다.
회원 | 가입에 승인이 필요한가? | 필요 / 자동 가입 |  | 승인이 필요하면 승인 화면과 알림이 따라옵니다.
회원 | 회원이 직접 고칠 수 있어야 하는 것은? | 내 정보 / 내 업장 / 없음 |  | 열어줄 항목을 미리 정해야 합니다. 상호·주소까지 열면 명단과 어긋나기 시작합니다.
알림 | 알림을 보내야 하나? | 필요 / 불필요 |  | 불필요하면 반나절을 아낍니다.
알림 | 무엇으로 보내나? | 텔레그램 / 문자 / 카카오 알림톡 / 이메일 |  | 텔레그램은 무료이고 바로 됩니다. 알림톡은 심사와 건당 비용이 있고 준비에 1~2주 걸립니다.
알림 | 누가 받아야 하나? | 임원 몇 명 / 전체 회원 / 종류별로 다르게 |  | 사람 이름으로 지정하면 임기가 바뀔 때마다 손봐야 합니다. 직책으로 지정하면 조직도만 고치면 됩니다.
관리 | 누가 홈페이지를 관리하나? | 1명 / 여러 명 / 임기마다 교체 |  | 여러 명이면 권한을 나눠야 합니다. 교체되면 사람이 아니라 직책 기준으로 권한을 줘야 합니다.
관리 | 권한을 몇 단계로? | 1단계(관리자만) / 3단계(운영자·임원·회원) |  | 3단계가 실무에는 충분합니다. 더 쪼개면 관리가 더 어려워집니다.
관리 | 관리자가 직접 고쳐야 하는 것은? | 글 / 사진 / 메뉴 문구 / 배너 / 연락처 / 전부 |  | '전부' 로 하면 관리자 화면 만드는 데만 하루가 더 듭니다. 자주 바뀌는 것만 고르세요.
디자인 | 로고 파일이 있나? | 있음(어떤 형태) / 없음 |  | 가로형·세로형·심볼 세 가지가 있으면 좋습니다. 없으면 임시 마크로 시작하고 나중에 넣습니다.
디자인 | 대표 색은? | 예) 초록 계열 |  | 처음에 정하면 전체가 한 번에 잡힙니다. 나중에 바꾸면 화면마다 손봐야 합니다.
디자인 | 참고할 홈페이지가 있나? | 주소 2~3개 |  | 말로 설명하는 것보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 이것 하나로 몇 시간이 줄어듭니다.
운영 | 글은 얼마나 자주 올리나? | 주 1회 / 월 1회 / 거의 안 올림 |  | 거의 안 올리면 게시판을 단순하게 만들어도 됩니다.
운영 | 검색에 잘 나와야 하나? | 중요 / 보통 / 상관없음 |  | 중요하면 sitemap·검색엔진 등록·키워드 설정을 처음부터 챙깁니다.
예산 | 유료로 쓸 수 있는 것은? | 도메인만 / 도메인+서버 / 전부 무료로 |  | 전부 무료로 하면 Vercel·Supabase 무료 범위 안에서 설계해야 합니다. 회원 수백 명 규모면 무료로 충분합니다.

## 02_메뉴구성
② 메뉴와 화면 구성
메뉴별로 어떤 구역이 들어가는지. [넣을까?] 칸에 O / X / 나중에 를 적으세요.
메뉴 | 화면 주소 | 안에 들어가는 구역 | 설명 | 필요도 | 넣을까?
메인홈 | / | 상단 큰 배너(슬라이더) | 사진 2~3장이 넘어가는 배너. 문구와 버튼을 관리자에서 고칠 수 있게. | 필수
메인홈 | / | 예정 행사 띠 | 가장 가까운 행사 한 건. 없으면 이 구역을 통째로 숨깁니다. | 권장
메인홈 | / | 공지 · 최근활동 나란히 | 왼쪽에 공지 목록, 오른쪽에 활동 사진 카드. | 필수
메인홈 | / | 슬로건 띠 | 짧은 문구 한 줄. 화면이 단조로울 때 사이를 끊어 줍니다. | 선택
메인홈 | / | 목록 미리보기 + 검색 | 업장·제품 15곳쯤 + 검색창 + 더보기. 다섯 칸 세 줄이 보기 좋습니다. | 권장
메인홈 | / | 방문 순위 | 로그인한 회원 기준. 로그인이 없으면 만들 수 없습니다. | 선택
메인홈 | / | 가입 유도 띠 | '지금 함께하세요' + 문의 버튼. | 권장
메인홈 | / | 행사 달력 | 월별 달력. 행사가 적으면 목록으로 충분합니다. | 선택
메인홈 | / | 외부 바로가기 | 자주 가는 기관 사이트 묶음. 로고를 넣으면 신뢰감이 올라갑니다. | 선택
메인홈 | / | 팝업 | 기간을 정해 뜨는 알림창. '오늘 하루 보지 않기' 필수. | 권장
소개 | /about | 인사말 | 대표 사진 + 글. 관리자에서 고칠 수 있게. | 필수
소개 | /about | 연혁 | 연도별 목록. | 권장
소개 | /about | 조직도 | 사람 데이터로 그립니다. 사진 한 장으로 올리면 바뀔 때마다 다시 만들어야 합니다. | 권장
소개 | /about | 사업분야 / 하는 일 | 카드 3~6개. | 권장
소개 | /about | 함께하는 기관 | 로고 묶음. 로고 파일은 각 기관에서 받아야 합니다. | 선택
소개 | /about | 회원 전용 자료 | 정관 등. 로그인 또는 코드로 잠급니다. | 선택
목록 | /business | 상단 띠 + 검색창 | 검색창은 상단 띠에 걸쳐 놓으면 눈에 잘 띕니다. | 필수
목록 | /business | 업종 · 지역 거르기 | 칩 버튼. 항목이 많으면 가로 스크롤. | 권장
목록 | /business | 카드 목록 + 더보기 | 화면 너비에 따라 줄이 딱 떨어지게 끊습니다. | 필수
목록 | /business | 노출 순서 규칙 | 랜덤 / 이름순 / 최신순. 랜덤은 볼 때마다 섞을지 하루 단위로 섞을지 정해야 합니다. | 필수
목록 | /business/[상세] | 대표사진 + 사진 갤러리 | 눌러서 크게 보기. 닫기 버튼을 반드시 헤더보다 위에. | 필수
목록 | /business/[상세] | 기본정보 | 주소 · 전화 · 영업시간 · 지도 · SNS. | 필수
목록 | /business/[상세] | 소개글 · 메뉴 · 가격 | 플레이스에서 끌어오면 입력 시간이 크게 줍니다. | 권장
목록 | /business/[상세] | 회원 혜택 | '회원증 보여주면 10% 할인' 같은 것. 회원끼리 찾아올 이유를 만듭니다. | 선택
활동 | /activities | 탭(공지·활동·행사) | 한 화면에서 탭으로 나눕니다. 화면을 나누면 관리가 늘어납니다. | 필수
활동 | /activities/[상세] | 글 상세 + 사진 | 공유 버튼, 목록으로 돌아가기. | 필수
문의 | /contact | 연락처 · 위치 · 운영시간 | 전화번호는 눌러서 바로 걸리게. | 필수
문의 | /contact | 문의 폼 | 이름·연락처·종류·내용 + 개인정보 동의. | 필수
문의 | /contact | 가입 안내 링크 | 가입 절차·회비·환불 규정을 따로 한 화면에. | 권장
가입안내 | /join | 자격 · 회비 · 절차 | 계좌 복사 버튼이 있으면 문의가 줄어듭니다. | 권장
회원 | /login | 로그인 | 카카오 + 이메일. | 선택
회원 | /my | 내 정보 | 로그인 후 첫 화면. 이게 없으면 로그인해도 404 가 납니다. | 선택
회원 | /my | 본인 확인 / 가입 신청 | 기존 명단과 잇기 + 신규 신청을 한 화면에서 탭으로. | 선택
회원 | /my | 내 업장 수정 | 열어줄 항목을 미리 정해야 합니다. | 선택
회원 | /my | 알림 연결 | 텔레그램 등. | 선택
도움말 | /help/... | 사용법 안내 | 회원에게 링크 하나만 보내면 되게. 휴대폰 기준으로 크게. | 선택

## 03_기능목록
③ 기능 고르기 — 이 탭이 곧 발주서입니다
넣을 것에 O, 뺄 것에 X. 예상시간을 더하면 전체 기간이 나옵니다. 맨 아래 빈 줄에 직접 추가하셔도 됩니다.
분류 | 기능 | 설명 | 필요도 | 난이도 | 예상시간 | 미리 준비할 것 | 주의할 점 | 넣을까?
기반 | 반응형 (휴대폰·태블릿) | 화면 크기에 따라 배치가 바뀝니다. | 필수 | 중 | 포함 | - | 만들면서 계속 확인해야 합니다. 나중에 몰아서 고치면 두 배 듭니다.
기반 | 로고 · 파비콘 | 가로형·세로형·심볼 세 가지. | 필수 | 하 | 1시간 | 로고 파일 | 파일이 없어도 임시 마크로 시작할 수 있게 만들어 두면 진행이 안 막힙니다.
기반 | SEO 기본 | 검색 제목·설명·대표 이미지. | 필수 | 하 | 2시간 | - | 도메인이 정해진 뒤에 넣어야 합니다. 주소가 바뀌면 다시 해야 합니다.
기반 | sitemap · robots | 검색엔진에 화면 목록을 알려줍니다. | 필수 | 하 | 1시간 | - | 자동으로 만들게 해야 합니다. 손으로 적으면 글이 늘 때마다 빠집니다.
기반 | 검색엔진 등록 | 네이버 서치어드바이저 · 구글 서치콘솔. | 필수 | 하 | 1시간 | 각 사이트 가입 | 소유확인은 HTML 태그 방식으로. 파일 업로드 방식은 Vercel 에서 번거롭습니다.
기반 | 공유 미리보기 | 카톡에 붙였을 때 나오는 카드. | 권장 | 하 | 1시간 | 대표 이미지 | 이미지 주소는 반드시 전체 주소여야 합니다. 상대주소면 안 나옵니다.
메인 | 배너 슬라이더 | 사진이 넘어가는 상단 배너. | 필수 | 중 | 3시간 | 사진 2~3장 | 사진 크기를 통일해야 합니다. 제각각이면 넘길 때마다 높이가 출렁입니다.
메인 | 예정 행사 띠 | 가장 가까운 행사 한 건. | 권장 | 하 | 2시간 | - | '날짜 미정' 행사를 빼고 고르면 이달 모임을 건너뜁니다. 포함하되 표시를 다르게 하세요.
메인 | 공지·활동 미리보기 | 최근 글 몇 건. | 필수 | 하 | 2시간 | - | 제목이 길면 줄이 넘칩니다. 한 줄로 자르세요.
메인 | 목록 미리보기 + 검색 | 업장 카드 + 검색창 + 더보기. | 권장 | 중 | 3시간 | - | 검색은 목록 화면으로 넘기세요. 두 곳에 만들면 한쪽만 고치게 됩니다.
메인 | 팝업 공지 | 기간을 정해 뜨는 알림창. | 권장 | 중 | 3시간 | - | 겹침 순서를 반드시 확인. 팝업이 헤더 위에 있으면 휴대폰에서 메뉴가 안 눌립니다.
메인 | 방문 순위 | 누가 자주 오는지 순위. | 선택 | 중 | 3시간 | 회원 로그인 | 로그인한 회원만 셀 수 있습니다. 하루 한 번만 세야 뜻이 있습니다.
메인 | 행사 달력 | 월별 달력. | 선택 | 상 | 6시간 | - | 행사가 월 1건 이하면 목록이 낫습니다.
메인 | 외부 바로가기 | 기관 사이트 묶음. | 선택 | 하 | 2시간 | 로고 파일 | 주소가 살아 있는지 하나씩 확인하세요. 죽은 링크 하나면 전체가 의심받습니다.
목록 | 카드 목록 | 사진 + 이름 + 분류 + 지역. | 필수 | 중 | 4시간 | 자료 | 화면 너비별 칸 수에 맞춰 끊어야 마지막 줄이 비지 않습니다.
목록 | 검색 | 이름·분류·대표자·지역 등 통합 검색. | 필수 | 중 | 3시간 | - | 숨은 항목(대표자명·키워드)도 검색되게 하면 훨씬 잘 찾습니다.
목록 | 업종·지역 거르기 | 칩 버튼. | 권장 | 중 | 3시간 | 분류 체계 | 한 곳이 두 업종을 겸하는 경우가 많습니다. 여러 개 고를 수 있게 하세요.
목록 | 노출 순서 랜덤 | 볼 때마다 순서가 바뀝니다. | 권장 | 중 | 2시간 | - | 서버에서 섞으면 모두 같은 순서를 봅니다. 화면이 뜬 뒤 브라우저에서 섞어야 사람마다 달라집니다.
목록 | 우선 노출 지정 | 관리자가 정한 곳을 맨 위에. | 선택 | 하 | 1시간 | - | 임원 업장을 통째로 위에 몰면 첫 화면이 전부 임원으로 찹니다.
목록 | 상세 화면 | 사진 · 정보 · 소개 · 링크. | 필수 | 중 | 5시간 | - | 사진이 없는 곳이 꼭 있습니다. 빈 칸에 로고를 넣어 두면 덜 허전합니다.
목록 | 사진 갤러리 | 눌러서 크게 보기 · 좌우 넘기기. | 권장 | 중 | 3시간 | - | 닫기 버튼이 헤더에 가리지 않게 겹침 순서를 확인하세요.
목록 | 지도 | 위치 표시. | 선택 | 중 | 4시간 | 지도 API 키 · 좌표 | 네이버·카카오 모두 키가 필요합니다. 좌표를 미리 확보해 두세요.
목록 | 전화걸기 · 길찾기 | 휴대폰에서 바로 연결. | 권장 | 하 | 1시간 | 전화번호 · 주소 | 번호 공개 여부를 업장이 고를 수 있게 하세요.
게시판 | 글 목록 · 상세 | 공지·활동·행사. | 필수 | 중 | 5시간 | - | 주소(slug)를 한글로 만들면 404 가 납니다. 영문·숫자만 쓰세요.
게시판 | 카테고리 · 탭 | 종류별로 나눠 보기. | 권장 | 하 | 2시간 | - | -
게시판 | 사진 여러 장 | 본문에 사진 묶음. | 권장 | 중 | 3시간 | - | 업로드 용량 제한을 반드시 확인하세요. 아래 함정노트 참고.
게시판 | 조회수 | 몇 명이 봤는지. | 선택 | 하 | 2시간 | - | 새로고침마다 세면 뜻이 없습니다.
게시판 | 첨부파일 | 한글·PDF 내려받기. | 선택 | 중 | 3시간 | 저장소 | 회원 전용이면 잠깐만 열리는 주소를 쓰세요.
문의 | 문의 폼 | 이름·연락처·종류·내용. | 필수 | 중 | 3시간 | - | 개인정보 동의 문구가 반드시 필요합니다.
문의 | 관리자에서 확인 | 들어온 문의 목록 · 처리 표시. | 필수 | 하 | 2시간 | - | -
문의 | 종류별 담당자 알림 | 가입 문의는 인사국, 제휴는 회장 등. | 권장 | 중 | 3시간 | 알림 수단 | 사람 이름이 아니라 직책으로 지정하세요. 임기가 바뀌어도 따라갑니다.
회원 | 로그인 (카카오) | 카카오 계정으로. | 선택 | 중 | 4시간 | 카카오 개발자 등록 | 돌아오는 주소를 콘솔과 Supabase 양쪽에 등록해야 합니다.
회원 | 로그인 (이메일) | 이메일+비밀번호. | 선택 | 하 | 2시간 | - | -
회원 | 로그인 (네이버) | 네이버 계정으로. | 선택 | 상 | 6시간 | 네이버 개발자 등록 | Supabase 기본 지원이 아니라 따로 만들어야 합니다.
회원 | 내 정보 화면 | 로그인 후 첫 화면. | 선택 | 중 | 4시간 | - | 이걸 안 만들면 로그인 성공해도 404 가 납니다. 실제로 겪었습니다.
회원 | 명단과 계정 잇기 | 엑셀 명단과 로그인 계정 연결. | 선택 | 중 | 3시간 | 기존 명단 | 이름만으로 하면 남의 계정에 붙습니다. 이름+휴대폰 둘 다 맞아야 합니다.
회원 | 가입 신청 | 이름·업장명·연락처만. | 선택 | 중 | 3시간 | - | 많이 물어보면 안 씁니다. 세 개면 충분합니다.
회원 | 가입 승인 | 관리자가 승인·반려. | 선택 | 중 | 3시간 | - | 반려 사유가 신청자에게 보이게 하세요.
회원 | 권한 3단계 | 운영자 · 임원 · 회원. | 선택 | 중 | 4시간 | - | 직책 기준으로 권한을 주면 임기가 바뀌어도 손볼 일이 없습니다.
회원 | 본인 업장 수정 | 회원이 자기 가게 정보를 고침. | 선택 | 중 | 5시간 | - | 저장할 때마다 서버에서 본인 것이 맞는지 다시 확인해야 합니다. 화면만 믿으면 뚫립니다.
회원 | 회원 전용 자료 | 정관 등 잠긴 자료. | 선택 | 중 | 3시간 | 파일 | 로그인한 회원에게 코드를 또 묻지 마세요.
알림 | 텔레그램 봇 | 무료 알림. | 선택 | 중 | 4시간 | 봇 토큰 | 회원 번호는 본인이 봇에 말을 걸어야 생깁니다. 연결 절차를 반드시 만들어야 합니다.
알림 | 문의 알림 | 문의가 오면 담당자에게. | 권장 | 하 | 2시간 | 알림 수단 | 알림이 실패해도 문의 접수는 성공해야 합니다.
알림 | 단체 공지 발송 | 전체 회원에게 한 번에. | 선택 | 하 | 2시간 | 알림 수단 | 한 번에 다 보내면 막힙니다. 조금씩 끊어 보내세요.
알림 | 보내는 사람 이름 | '○○협회' 로 표시. | 권장 | 하 | 30분 | - | 없으면 무슨 알림인지 열어보기 전에는 모릅니다.
외부연동 | 네이버 플레이스 가져오기 | 상호·주소·전화·사진·메뉴 자동 입력. | 선택 | 상 | 1일 | 플레이스 주소 | 한글로 받으려면 언어 설정을 보내야 합니다. 연달아 부르면 막히니 쉬어 가며 하세요.
외부연동 | 엑셀 올리기/내려받기 | 명단 관리. | 권장 | 상 | 1일 | 엑셀 양식 | 표 제목 줄을 자동으로 알아보게 만들어야 합니다. 사람마다 제목을 다르게 씁니다.
외부연동 | 공공데이터 API | 지원사업 공고 등. | 선택 | 상 | 1일 | 인증키 | 파일 하나만 링크된 자료는 연동이 안 됩니다. 진짜 API 인지 먼저 확인하세요.
외부연동 | 지도 API | 위치 표시. | 선택 | 중 | 4시간 | 지도 API 키 | -

## 04_관리자
④ 관리자 화면
누가 무엇을 직접 고칠 수 있어야 하는지. 자주 바뀌는 것만 고르는 편이 좋습니다.
화면 | 할 수 있는 일 | 누가 | 필요도 | 주의할 점 | 넣을까?
관리자 홈 | 오늘 할 일 요약 — 새 문의, 승인 대기 인원, 다가오는 행사 | 전체 | 권장 | 숫자만 크게 보여주면 충분합니다.
메인 배너 | 배너 사진·문구·버튼 링크 추가·수정·순서 바꾸기 | 운영자 | 권장 | 사진 크기를 맞춰 올리게 자르기 기능을 같이 넣으세요.
글 관리 | 공지·활동·행사 쓰기·고치기·지우기, 사진 올리기 | 임원 이상 | 필수 | 임시저장·공개 상태를 구분하세요.
목록 관리 | 업장·제품 등록·수정, 사진, 노출 순서, 공개 여부 | 임원 이상 | 필수 | 건수가 많으면 검색이 반드시 필요합니다. 100건 넘으면 찾는 데만 한참 걸립니다.
조직도 관리 | 임원 추가·수정, 직책, 소속, 순서, 사진 | 운영자 | 권장 | 사진 한 장으로 올리지 말고 사람 데이터로 그리게 하세요.
팝업 관리 | 팝업 만들기, 기간 지정, 이미지 자르기 | 임원 이상 | 권장 | 이미지 크기가 제각각이면 팝업 크기가 들쭉날쭉합니다. 자르기를 넣으세요.
회원 관리 | 가입 승인·반려, 권한 바꾸기, 명단 엑셀 올리기/내려받기 | 인사 담당 | 선택 | 승인 대기를 맨 위에 두세요. 아래에 있으면 못 보고 지나칩니다.
문의 관리 | 들어온 문의 확인, 처리 표시 | 임원 이상 | 필수 | -
알림 관리 | 전체 공지 보내기, 종류별 담당자 지정, 사용법 안내 | 운영자 | 선택 | 회원에게 보낼 안내문을 복사 버튼으로 두면 매번 새로 쓰지 않아도 됩니다.
협회 정보 | 연락처·주소·운영시간·SNS·대표 사진 | 운영자 | 권장 | 임기가 끝나면 다음 분이 고쳐야 합니다. 코드가 아니라 화면에서 고치게 하세요.
화면 문구 | 메뉴별 상단 띠 문구·색·크기·버튼 | 운영자 | 선택 | 이걸 넣으면 사소한 문구 수정 요청이 사라집니다.
SEO 설정 | 검색 제목·설명·키워드·대표 이미지·소유확인 코드 | 운영자 | 권장 | -
로고 관리 | 로고 파일 올리기 | 운영자 | 선택 | 배포된 사이트에서는 파일을 못 올립니다. 내 컴퓨터에서 올리고 올려보내야 합니다.

## 05_연동절차
⑤ 계정 만들고 연결하기
위에서부터 차례로. 처음이면 여기가 제일 막히는 곳입니다. 끝낸 것은 [완료] 칸에 O.
순서 | 서비스 | 무엇을 하나 | 어디서 | 걸리는 시간 | 돈 | 주의할 점 | 완료
1 | GitHub | 가입하고 저장소(repository)를 하나 만듭니다. 비공개로. | github.com | 20분 | 무료 | 저장소에 열쇠값(.env)을 절대 올리지 마세요. .gitignore 에 .env*.local 이 들어 있는지 확인.
2 | GitHub | 내 컴퓨터와 연결합니다 (git clone / push). | 터미널 | 20분 | 무료 | 비밀번호가 아니라 토큰으로 로그인합니다. 만료되면 푸시가 403 으로 막힙니다.
3 | Supabase | 가입하고 프로젝트를 만듭니다. 지역은 서울(ap-northeast-2). | supabase.com | 20분 | 무료 | 지역을 잘못 고르면 느려집니다. 나중에 못 바꿉니다.
4 | Supabase | 열쇠 3개를 적어 둡니다 — URL · anon key · service_role key. | Settings > API | 10분 | 무료 | service_role 은 모든 잠금을 여는 열쇠입니다. 절대 남에게 보이지 마세요. 브라우저에서 쓰면 안 됩니다.
5 | Supabase | 표(테이블)를 만듭니다. SQL 로 한 번에 만드는 편이 빠릅니다. | SQL Editor | 1~2시간 | 무료 | 07_DB설계 탭 참고. 나중에 바꾸기 제일 어렵습니다.
6 | Supabase | RLS(잠금)를 켜고 정책을 넣습니다. | Authentication > Policies | 1시간 | 무료 | RLS 를 안 켜면 누구나 회원 전화번호를 읽어갑니다. 반드시 켜세요.
7 | Supabase | 저장소(Storage)를 만듭니다 — 공개용 1개, 비공개용 1개. | Storage | 20분 | 무료 | 회원 전용 파일은 반드시 비공개 저장소에. 공개 저장소는 주소만 알면 누구나 봅니다.
8 | Vercel | 가입하고 GitHub 저장소를 연결합니다. | vercel.com | 20분 | 무료 | GitHub 계정으로 가입하면 연결이 자동입니다.
9 | Vercel | 환경변수를 넣습니다. | Settings > Environment Variables | 30분 | 무료 | Production·Preview·Development 세 곳 다 체크. 하나라도 빠지면 그 환경에서만 안 됩니다.
10 | Vercel | 배포합니다. 이후로는 push 하면 자동 배포됩니다. | Deployments | 10분 | 무료 | 환경변수를 바꾸면 반드시 Redeploy 해야 반영됩니다.
11 | 도메인 | 도메인을 사서 Vercel 에 연결합니다. | 가비아 등 + Vercel Domains | 1시간 | 연 1~2만원 | 연결 후 퍼지는 데 몇 시간 걸립니다. 한글 도메인은 xn-- 로 보이는 문제가 있습니다.
12 | 도메인 | NEXT_PUBLIC_SITE_URL 을 새 주소로 바꿉니다. | Vercel 환경변수 | 10분 | - | 안 바꾸면 sitemap 과 공유 미리보기가 옛 주소로 나갑니다.
13 | 검색엔진 | 네이버 서치어드바이저 · 구글 서치콘솔에 등록. | 각 사이트 | 1시간 | 무료 | 소유확인은 HTML 태그 방식. 검색 결과에 반영되는 데 1~4주 걸립니다.
14 | 카카오 로그인 | 개발자 등록 > 앱 만들기 > 카카오 로그인 켜기. | developers.kakao.com | 1시간 | 무료 | 돌아오는 주소(Redirect URI)를 카카오와 Supabase 양쪽에 똑같이 넣어야 합니다.
15 | 텔레그램 | @BotFather 에게 /newbot 을 보내 봇을 만듭니다. | 텔레그램 앱 | 20분 | 무료 | 토큰은 비밀번호입니다. 남에게 보였으면 /revoke 로 새로 받으세요.
16 | 공공데이터 | 필요한 API 를 활용신청합니다. | data.go.kr 등 | 30분 + 승인대기 | 무료 | 개발계정은 자동승인 30분, 운영계정은 1~2일 걸립니다. 미리 신청해 두세요.

## 06_환경변수
⑥ 열쇠값(환경변수)
Vercel 에 넣는 값들입니다. 빠뜨리면 그 기능만 조용히 안 돕니다.
변수 이름 | 무엇 | 어디서 받나 | 필수 | 없으면 생기는 일 | 브라우저 노출
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | DB 주소 | Supabase > Settings > API | 필수 | 홈페이지가 자료를 못 읽습니다. | 공개됨
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | 손님용 열쇠 | Supabase > Settings > API | 필수 | 같음. | 공개됨
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | 관리자용 열쇠 | Supabase > Settings > API | 필수 | 글쓰기·회원관리가 전부 안 됩니다. | 절대 비공개
SUPABASE_DB_URL | DB 직접 접속 주소 | Supabase > Settings > Database | 선택 | 표 만들기 명령을 못 돌립니다. | 절대 비공개
NEXT_PUBLIC_SITE_URL | 홈페이지 주소 | 직접 입력 | 필수 | sitemap·공유 미리보기가 옛 주소로 나갑니다. | 공개됨
TELEGRAM_BOT_TOKEN | 알림 봇 열쇠 | 텔레그램 @BotFather | 선택 | 알림이 아무에게도 안 갑니다. | 절대 비공개
TELEGRAM_BOT_USERNAME | 봇 아이디 | BotFather 가 알려준 이름 | 선택 | '봇 열기' 버튼이 안 나옵니다. | 비공개
CRON_SECRET | 자동 실행 열쇠 | 직접 만든 긴 글자 | 선택 | 매일 자동으로 도는 일이 안 돕니다. | 절대 비공개
BIZINFO_API_KEY | 지원사업 API | bizinfo.go.kr | 선택 | 지원사업 공고를 못 가져옵니다. | 절대 비공개
TOUR_API_KEY | 행사 API | 공공데이터포털 | 선택 | 행사 정보를 못 가져옵니다. | 절대 비공개
NEXT_PUBLIC_MAP_CLIENT_ID | 지도 API | 네이버/카카오 개발자 | 선택 | 지도가 안 나옵니다. | 공개됨
NEXT_PUBLIC_ 으로 시작하는 것은 브라우저에서 누구나 볼 수 있습니다. 비밀이 아닌 것만 넣으세요.
그 외 변수는 서버에만 있습니다. 화면 코드에서 쓰면 안 됩니다.
값을 바꾼 뒤에는 반드시 Redeploy 해야 반영됩니다.
내 컴퓨터에서는 .env.local 파일에 같은 내용을 넣습니다. 이 파일은 절대 저장소에 올리지 마세요.

## 07_DB설계
⑦ 자료 표 구조
나중에 바꾸기 제일 어려운 부분입니다. 처음에 잘 잡아야 합니다.
표 이름 | 무엇을 담나 | 주요 칸 | 잠금(RLS) | 주의할 점
site_settings | 홈페이지 설정 모음 (연락처·문구·배너·SEO 등) | key, value(JSON), updated_at | 읽기 공개 / 쓰기 관리자 | 칸을 따로 만들지 말고 JSON 한 칸에 담으면 설정이 늘어도 표를 안 고쳐도 됩니다.
posts | 공지·활동·행사 글 | type, title, slug, date, date_tbd, time, place, body, cover_image, status | 읽기 공개(공개글만) / 쓰기 관리자 | slug 는 영문·숫자만. 한글이 들어가면 404 가 납니다. 날짜 미정 표시를 따로 두세요.
post_photos | 글에 붙는 사진 | post_id, url, caption, sort_order | posts 와 같음 | 순서 칸을 꼭 두세요. 없으면 올린 순서가 뒤죽박죽됩니다.
businesses | 업장·제품 목록 | slug, name, category, categories[], owner_name, address, phone, hours, lat, lng, cover_image, status, priority | 읽기 공개(공개만) / 쓰기 관리자 | 겸업이 흔하니 분류는 여러 개 담을 수 있게. 좌표는 미리 받아 두면 지도를 나중에 붙일 수 있습니다.
business_photos | 업장 사진 | business_id, url, caption, sort_order | businesses 와 같음 | -
business_private | 사업자등록번호 등 민감정보 | business_id, biz_reg_no, biz_type, employee_count | 정책 없음 (관리자만) | 공개 표에 절대 넣지 마세요. 칸 하나 늘리는 순간 그대로 노출됩니다.
members | 회원 명단 | name, phone, email, shop_name, role, status, account_id, telegram_chat_id, visit_count | 본인 것만 / 관리자 전체 | 전화번호가 들어 있습니다. 잠금을 반드시 켜세요. 로그인 계정(account_id)은 나중에 이어 붙입니다.
org_members | 조직도 | member_id, name, title, sub_title, group, department, sort_order | 읽기 공개 / 쓰기 관리자 | 사람 이름이 아니라 직책으로 권한·알림을 걸면 임기가 바뀌어도 손볼 일이 없습니다.
inquiries | 문의 | kind, name, phone, company, message, privacy_agreed, handled | 쓰기만 공개 / 읽기 관리자 | 누구나 쓸 수 있고 아무도 못 읽게. 읽기를 열면 남의 문의가 다 보입니다.
popups | 팝업 공지 | title, body, image_url, link_url, start_at, end_at, status | 읽기 공개 / 쓰기 관리자 | 기간이 지나면 저절로 안 뜨게 하세요.
feed_items | 외부에서 모아온 소식 | source, external_id, title, link, ends_on, notified_at | 읽기 공개 / 쓰기 관리자 | source+external_id 를 유일하게 두어야 같은 공고를 두 번 안 보냅니다.
표를 만들 때 반드시 지킬 것
1. RLS(잠금)를 모든 표에 켠다. 안 켜면 주소만 알면 누구나 전부 읽어갑니다.
2. 공개 표에는 민감정보를 넣지 않는다. 전화번호·주민번호·사업자번호는 별도 표로.
3. 표 구조를 바꾸는 명령은 파일로 남긴다(마이그레이션). 나중에 무엇을 왜 바꿨는지 알 수 있습니다.
4. 지우기(delete)보다 상태 칸(status)을 두고 '숨김' 으로 두는 편이 안전합니다.
5. 만든 시각·고친 시각 칸을 모든 표에 두세요. 문제가 생겼을 때 추적의 시작점입니다.

## 08_함정노트
⑧ 실제로 겪은 문제와 해결
이 탭이 시간을 가장 많이 아껴줍니다. 원청협 홈페이지를 만들며 실제로 막혔던 것들입니다.
번호 | 분류 | 증상 | 진짜 원인 | 해결 | 허비한 시간
1 | 배포 | 사진 몇 장 올리면 흰 오류 화면 | Vercel 은 서버로 보내는 요청을 4.5MB 로 제한합니다. 설정을 아무리 키워도 그 앞에서 막힙니다. | 사진을 서버로 보내지 말고 브라우저에서 저장소로 바로 올리고, 서버에는 주소(글자)만 보냅니다. | 반나절
2 | 배포 | 관리자에서 글을 고쳐도 홈페이지에 안 바뀜 | 화면을 하루 동안 저장해 두는 설정. 고쳐도 저장된 화면이 계속 나옵니다. | 저장할 때마다 전체 화면을 다시 그리게 하고, 안전망 시간을 1분으로 줄입니다. | 반나절
3 | 화면 | 휴대폰에서 메뉴 버튼이 안 눌림 | 팝업의 투명한 덮개가 헤더 위에 있었습니다. 눈에 안 보여서 원인을 찾기 어렵습니다. | 겹침 순서(z-index)를 정리. 헤더가 팝업보다 위에 있어야 합니다. | 2시간
4 | 화면 | 사진 크게 보기에서 닫기 버튼이 안 보임 | 같은 문제. 덮개가 헤더보다 아래에 있었습니다. | 덮개를 헤더보다 위로 올리고, 버튼에 '닫기' 글자도 같이 넣습니다. | 1시간
5 | 글 | 글을 눌렀는데 '찾을 수 없습니다' | 글 주소에 한글이 들어갔습니다. 주소에 한글이 섞이면 깨집니다. | 주소는 영문·숫자만 쓰고, 한글 제목이면 날짜+임의 글자로 만듭니다. | 2시간
6 | 폼 | 문의가 저장됐는데 화면에는 '접수 실패' | 저장 후 입력칸을 비우는 코드가 오류를 냈고, 그 오류를 '접수 실패'로 잘못 처리했습니다. | 폼 정보를 미리 붙잡아 두고, 성공 여부는 응답 코드로만 판단합니다. | 3시간
7 | 날짜 | 날짜가 하루 밀리거나 아침 9시에 바뀜 | 서버는 영국 시간으로 돌아갑니다. 한국 자정이 아니라 오전 9시에 날짜가 바뀝니다. | 날짜를 만들 때 9시간을 더해 한국 날짜로 맞춥니다. | 1시간
8 | 도메인 | 주소창에 xn--ob0bs... 같은 글자 | 한글 도메인은 통신할 때 반드시 그 형태로 바뀝니다. 서버로는 못 고칩니다. | 우리가 만들어 내보내는 링크만 한글로. 주소창 표시는 브라우저가 정합니다. 영문 도메인을 같이 쓰는 편이 낫습니다. | 3시간
9 | 목록 | '랜덤' 인데 늘 같은 곳만 위에 | 서버에서 섞으면 그 결과가 저장돼 모두가 같은 순서를 봅니다. | 화면이 뜬 뒤 브라우저에서 다시 섞습니다. | 1시간
10 | 목록 | 첫 화면이 전부 임원 업장 | 임원 업장을 한 덩어리로 위에 몰아 놨는데 그게 27곳이었습니다. | 구분 없이 전부 같이 섞고, 관리자가 지정한 몇 곳만 위에 둡니다. | 1시간
11 | 외부 | 가게 이름이 영어로 들어옴 | 네이버에 언어 설정을 안 보내면 로마자로 돌려줍니다. | 요청에 한국어 설정을 같이 보냅니다. | 1시간
12 | 외부 | 50곳쯤 가져오다가 갑자기 전부 실패 | 연달아 부르면 상대 쪽에서 막습니다. | 한 곳마다 쉬고, 막히면 기다렸다가 다시 부릅니다. | 2시간
13 | 엑셀 | 엑셀 제목 줄을 엉뚱하게 알아봄 | '참석하신 대표님 성함' 같은 제목, 동의서 문단을 전화번호로 인식. | 뜻이 분명한 단어를 먼저 보고, 한 칸이 두 항목에 배정되지 않게 하고, 너무 긴 글은 제목에서 제외합니다. | 3시간
14 | 알림 | 알림이 아무에게도 안 감 | 받을 사람의 번호가 하나도 등록돼 있지 않았습니다. 그 번호는 본인이 봇에 말을 걸어야 생깁니다. | 회원이 스스로 연결하는 절차(코드 방식)를 만듭니다. | 반나절
15 | 로그인 | 로그인 성공했는데 404 | 로그인 후 보낼 화면을 안 만들었습니다. | 로그인 기능을 넣을 때 '내 정보' 화면을 같이 만듭니다. | 2시간
16 | 개발 | 갑자기 화면이 깨지고 이상한 오류 | 개발 서버를 켜 둔 채로 빌드를 돌렸습니다. | 빌드 전에 개발 서버를 끕니다. 이미 깨졌으면 .next 폴더를 지우고 다시 빌드합니다. | 2시간
17 | 확인 | 화면을 직접 안 보고 '고쳤다'고 판단 | 코드만 보고 판단하면 실제로는 안 고쳐진 경우가 있습니다. | 고친 뒤 반드시 실제 화면에서 확인합니다. 휴대폰 크기로도 봅니다. | 여러 번
18 | 협업 | '푸시가 안 됐다'는 잘못된 보고 | 한 번 본 상태를 계속 사실로 말했습니다. | 상태를 말하기 전에 매번 다시 확인합니다. | 1시간

## 09_일정표
⑨ 1~2일 작업 순서
시작 전 준비가 끝나 있으면 이틀이면 됩니다. 준비가 안 되면 일주일이 걸립니다.
때 | 할 일 | 누가 | 걸리는 시간 | 메모
시작 전 | 이 파일의 01·02·03·04 탭을 채웁니다 | 대표님 | 2~3시간 | 여기에 쓴 시간이 뒤에서 몇 배로 돌아옵니다.
시작 전 | 로고·사진·기존 명단 엑셀을 한 폴더에 모읍니다 | 대표님 | 1시간 | 중간에 찾으러 다니면 흐름이 끊깁니다.
시작 전 | GitHub·Supabase·Vercel 가입 | 대표님 | 1시간 | 05_연동절차 1~4번.
1일차 오전 | 표(DB) 만들기 + 잠금 설정 | 저 | 2시간 | 07_DB설계 탭대로.
1일차 오전 | 기본 틀 — 헤더·푸터·색·글꼴·로고 | 저 | 2시간 | 여기서 색과 글꼴을 정하면 이후가 빨라집니다.
1일차 오후 | 메뉴별 화면 만들기 | 저 | 4시간 | 02_메뉴구성 탭대로.
1일차 오후 | 관리자 화면 만들기 | 저 | 3시간 | 04_관리자 탭대로.
2일차 오전 | 자료 넣기 — 명단·업장·글 | 저 + 대표님 | 3시간 | 엑셀이 있으면 한 번에. 없으면 여기가 제일 오래 걸립니다.
2일차 오전 | 고른 기능 붙이기 | 저 | 3시간 | 03_기능목록 에서 O 한 것들.
2일차 오후 | 휴대폰 확인 · 고치기 | 저 | 2시간 | 실제 휴대폰 크기로 전 화면을 봅니다.
2일차 오후 | 배포 · 도메인 · 검색엔진 등록 | 저 + 대표님 | 2시간 | 도메인이 퍼지는 데 몇 시간 걸립니다. 미리 사 두세요.
2일차 오후 | 인수인계 — 관리자 사용법 | 저 | 1시간 | 화면 보면서 한 번 같이 해보면 제일 빠릅니다.
이후 | 검색 결과 확인 | 대표님 | 1~4주 뒤 | 바로 안 나옵니다. 기다려야 합니다.

## 10_의뢰문
⑩ 한 번에 말하기
이 칸을 채워서 파일과 함께 주시면 되묻는 일이 거의 없어집니다.
항목 | 이렇게 적으시면 됩니다 | 내 답
무엇을 만드나 | 예) 원주 ○○협회 홈페이지. 회원 150명 규모의 단체 소개 + 회원업장 목록
참고 홈페이지 | 주소 2~3개. 말로 설명하는 것보다 훨씬 빠릅니다.
메뉴 | 예) 메인홈 / 소개 / 업장 / 활동 / 문의
넣을 기능 | "03_기능목록 탭에서 O 한 것들" 이라고 적고 이 파일을 같이 주시면 됩니다.
뺄 기능 | 예) 지도·달력·방문순위는 뺍니다
자료 | 예) 회원 명단 엑셀 있음, 업장 사진은 네이버 플레이스에서 가져오면 됨
로고·색 | 예) 로고 가로형 PNG 있음. 대표색은 초록.
회원 로그인 | 예) 필요. 카카오+이메일. 승인은 인사 담당이.
알림 | 예) 텔레그램. 문의는 담당자에게, 공지는 전체에게.
관리자 | 예) 3명이 관리. 글·업장·팝업은 직접 고칠 수 있어야 함.
도메인 | 예) wjsosang.com 을 살 예정
기한 | 예) 2일 안에
특별히 중요한 것 | 예) 휴대폰에서 잘 보이는 게 제일 중요
위 칸을 채운 뒤, 이 파일을 그대로 주시면서 이렇게 말씀하시면 됩니다.
"가이드북 채워서 보낸다. 03_기능목록 에서 O 한 것만 넣어줘.
모르는 건 한 번에 모아서 물어봐."
이렇게 하면 제가 중간에 되묻는 횟수가 크게 줄어 시간과 비용이 함께 줄어듭니다.
반대로 이렇게 말씀하시면 오래 걸립니다.
"일단 만들어줘" → 만들고 나서 고치는 일이 반복됩니다.